## 분석 기획
분석 기획을 위한 템플릿
대분류 | 소분류 | 내용 | Status | 담당
분석 요건 정의 | 분석 주제 | 계육 사업 빅데이터 분석을 통한 최적 농장 사육환경 조성 및 수익 극대화
| 분석 배경 | 경험에 의존한 계육 농장 운영으로 농장별 계육 개체 중량의 산포 관리가 어려움 그에 따른 결품 및 원가 증가로 수익성 하락
| 분석 목적 | 1. 농장 계육 관련 빅데이터를 통한 계육 중량 산포 균일화 2. 합리적 출하 일자 제시를 위한 주요 영향 인자 관리 3. 시장 수요 요구에 대한 안정적인 공급 대응
| 기대효과 | 금액 산출필요
| CFS(핵심성공요소) | 1. 농가 및 기타 관계 부서 적극적인 협조 2. 농가 데이터의 수집 및 지속적인 확보 방안
| 프로젝트 KPI | 1. 계육 농가별 중량 산포 산출 및 비교 평가 2. 관리인자별 영향도 평가를 통한 주요인자 도출
| 단계별 수행 방안 | 1. (1단계) 데이터 추출 및 수집 - RDBMS 시스템 내 데이터 추출 및 수집 2. (2단계) 데이터 전처리 및 X,Y 변수 설정 - 주요 데이터 통합 및 결측값/이상치 전처리 3. (3단계) 데이터 분석 및 모델링 평가 - 머신러닝 알고리즘 적용을 통한 유효인자 도출 4. (4단계) 데이터 시각화
| 위험요소 / 대응방안 | 1. 내부 역량 한계 (분석 역량) - 본 프로젝트 수행을 통해 내부 인력의 역량을 향상 2. 데이터 분석 전문성 부족 - 외부 데이터 사이언티스트와 내부 업무전문가의 협업체계 구축
데이터 수집 및 처리방안 | 데이터 선정
데이터 수집 방안 (내부/외부)
데이터 수집 주기
데이터 수집 방안
데이터 처리 방안
데이터 변환 방안
데이터 정제 방안
데이터 저장 방안
변수의 분류
분석 방안 | 분석 기술 선정
분석 모형 작성
데이터 시각화 방안 | 데이터 시각화 기술
데이터 시각화 수행
프로젝트 평가 | 정량적 평가
정성적 평가
KPI 부합 여부
Note on B4: 기업이 추구하고자 하는 목표와 일치 한다는 것을 반드시 전제화 해야 함 (매우 중요)
Note on B6: - 정량적 정성적 효과 구체화 - 종단 분석 결과를 토대로 성공 가능성 제시
Note on B15: 데이터 필터링, 변환, 정제, 통합, 축소
Note on B16: 평활화, 집계, 일반화, 정규화, 속성생성
Note on B17: 결측치(무시,채우기 등) / 노이즈(구간화, 회귀처리, 군집화)
Note on B18: RDBMS, NoSQL, HDFS, RDA, Excel, CSV 등
Note on B19: RDBMS, NoSQL, HDFS, RDA, Excel, CSV 등
Note on B20: 통계적 분석(기술통계량, 상관분석, 회귀분석, 분산분석, 주성분 분석) 데이터 마이닝(에측, 분류, 군집화, 패턴분석 등), 텍스트 마이닝, 소셜네트워크 분석 / 딥러닝 / 머신러닝 등

## 발표자료 목차
【알미늄 압연 공정 품질향상 분석】 최종 보고서 목차 - 빅데이터 제조 융합과정 제1기 5조
제안서 목차
목차 | No | 세부 목차 | 주요 내용 | 들어갈 컨텐츠 | 장수 | Owner | 참고자료 | Remark | 완료 여부
I. 분석 개요 | 1 | 배경 및 목적 | 분석 배경, 공정 데이터의 분석을 통한 압연 공정상 불량에 영향을 미치는 요소 파악 (부적합 1276.5톤 중 LIB 제품불량 721.3톤(56.5%), 불량 손실액을 환산 전체 51억 중 29억) |  | 1 | 안진훈
| 2 | 시장 분석 | 업계의 트렌드, 삼아 알루니늄 매출 분석, 해당 제품의 주요 납품처 및 중요성 |  | 1 | 안진훈
| 3 | 기대효과 | 프로젝트 후 품질향상을 통한 기대효과 |  | 1 | 안진훈.남동화
| 4 | 5조 활동 내용 | 프로젝트 기간동안 5조의 WBS별 활동 내용, 현장 실습 내용, 빅데이터 플랫폼(빅데이터 센터), 분석 Tool(R Studio Server, Elasticsearch, Logstatsh, Kibana, Shiny), 조원별 역할 및 책임 |  | 1 | 안진훈
II. 데이터 수집 | 1 | 알미늄 공정의 이해 | 분석하고자 하는 알미늄 단계별 공정 내용 |  | 1 | 남동화
| 2 | 데이터 소스 및 주요 변수 | - 데이터 출처: 삼아알미늄 압연 공정 데이터 (IBA Analyzer) - 데이터 수집 대상 : Lid 제품 공정 데이터 - 종속변수(두께) 및 영향을 미치는 독립변수 설명 |  | 1 | 남동화.최운창
| 3 | 데이터 설명 | 수집된 데이터에 대한 설명 |  | 2 | 남동화.최운창
III. 데이터 분석 | 1 | 1차 상관관계 분석 개요 | 1차 알미늄 두께와 영향을 미치는 독립변수들간 상관관계 분석 내용 |  | 1 | 최운창.남동화
| 2 | 1차 상관관계 분석 결과 및 의의 | 1차 분석결과 및 발굴한 인사이트 |  | 1 | 최운창.이중환
| 3 | 2차 상관관계 분석 개요 | 2차 알미늄 두께와 영향을 미치는 독립변수들간 상관관계 분석 내용 |  | 1 | 최운창.남동화
| 4 | 2차 상관관계 분석 결과 및 의이 | 2차 분석결과 및 발굴한 인사이트 |  | 1 | 최운창.이중환
| 5 | 시리얼 분석 개요 | 알미늄 두께와 영향을 미치는 독립변수들간 시리얼 분석 내용 |  | 1 | 최운창.남동화
| 6 | 시리얼 분석 결과 및 의이 | 시리얼 분석결과 및 발굴한 인사이트 |  | 1 | 최운창.이중환
| 7 | 적용할 심층 분석 기법 소개 | 14가지 심층 분석기법에 대한 소개 |  | 1 | 안진훈
| 8 | 소스코드 설명 | 적용한 R 소스코드에 대한 설명 |  | 1 | 최운창
IV. 데이터 시각화 | 1 | 데이터 시각화 개요 | 데이터 시각화 내용 및 사용 Tool 소개 |  | 1 | 최진현
| 2 | 데이터 시각화 결과 | 최종 데이터 시각화 결과 |  | 1 | 최진현
V. 결론 및 기대효과 | 1 | 프로젝트 결과 및 시사점 | 5조의 분석 내용에 대한 Summary 및 가치 |  | 1 | All |  | 각자 의견을 올릴것
| 2 | 향후 프로젝트 로드맵 | 프로젝트 이후 추진할 Task |  | 1 | 안진훈
| 3 | 프로젝트를 마치며 | 프로젝트를 진행하면서 각 조원별 느낀점 및 기타 피드백 |  | 1 | All |  | 각자 소감문 작성
21

## 팀원 파악
팀 | 성명 | 소속 | 부서 | 직급 | 경력 | 역량 및 역할
1
2

## 샘플1
요청 정보
과제 결과물을 ERP 시스템 내 얹으려는 건지 , 별도의 프로그램으로 구성되는지 결정 -> 데이터 저장소 ERP 시스템 내 구축, 분석 프로그램 별도 구성
사고발생율, 열차지연율 작년도 현황 데이터 -> 2016년 기준 안전운행서비스율 1.567(고객피해건/백만km), 정시운행율 99.38(%)
대분류 | 소분류 | 내용 | Status | 담당
분석 요건 정의 | 분석 주제 | 데이터 기반 철도 운행 안전관리 실현 |  | 정형일
| 분석 목적 | ㅇ 사고조사를 통한 재발방지 대책마련이 아닌 사고, 장애의 개연성이 있는 위험요인을 데이터 분석을 통해 선제적으로 발굴하여 개선, 제거 ㅇ 부서, 사례별로 분산되어 있는 안전관리 데이터의 집중화로 데이터 기반 과학적 안전관리 실현을 통해 철도안전 컨트롤 타워역할 수행 |  | 정형일
| 기획전략 (기획의도) | 빅데이터 기반의 철도 안전관리 스마트화 통합 사고장애 분석 플랫폼 구축으로 선제적 안전관리 체계 실현 |  | 정형일
| 기대효과 | ㅇ 사고, 장애 발생 전 위험요인 제거를 통한 선제적 안전관리 강화 ㅇ 데이터 기반의 객관적인 철도안전 대책 수립 및 투자방향 설정 |  | 정형일
| CFS(핵심성공요소) | 철도사고, 운행장애 감소 열차지연 감소 과학적 철도안전 의사결정체계 구현
| 프로젝트 KPI | 안전관련 데이터 DB화율(현재 50% -> 90%) 안전분석 알고리즘 개발(특허 10건) KORAIL 안전관리 홍보(논문등재(KCI이상) 2회, 언론홍보 2회) 사고장애 예측 정확도(현재 67%->80%) |  | 정형일
| 완료 KPI | 정량적 성과지료 안전운행 서비스 향상(안전운행서비스율 1.461(7%감소) 열차지연 감소(정시운행율 99.48(0.1%p증가)) 정성적 성과지표 과학적 철도안전 의사결정체계 구현 안전관리 핵심기술 확보
| 이해관계자 | ㅇ사내 - 사업수행 부서(안전혁신본부), IT담당부서, 차량/시설물 운영부서 사외 - 국토교통부, 교통안전공단 |  | 정형일
| 프로젝트 유형 | KORIAL 자체수행, 일부 전문성 부족부분 아웃소싱(데이터 분석리딩, 전처리, 분석모델링 등) |  | 정형일
| 프로젝트 주체 | KORAIL 안전혁신본부 현업PM, 내부 IT PM |  | 정형일
| 프로젝트 수행 방안 | ㅇ (1단계) 데이터 통합저장체계 구축 - ERP 시스템 내 데이터 통합 및 신뢰성 확보방안 마련 - 통합저장 서버 구축 및 외부 데이터 연계 ㅇ (2단계) 철도사고 위험분석 알고리즘 설계 - 안전경영정보 분석모델 설계 및 표출화면(EIS) 구현 - 사고발생 연관관계 규명, 시나리오 모델링 - 데이터 분석 알고리즘 설계 및 검증 ㅇ (3단계) 데이터 기반 위험분석 프로그램 구현 및 빅데이터 플랫폼 연계 - 데이터 분석영역 확대를 위한 저장서버 구축 및 외부 데이터 연계 - 위험분석 프로그램 설계, 구현 및 전사 플랫펌 연계 추진 |  | 정형일
| 위험요소 / 대응방안 | ㅇ 내부 역량 한계 (분석 역량, 오픈소스 운영관리) - 본 프로젝트 수행을 통해 내부 인력의 역량을 향상 ㅇ 부서, 사례별로 안전 데이터 분산되어 관리 - 안전관점의 통합 데이터 베이스 구축, 수기관리되고 있는 데이터의 DB화 ㅇ 데이터 분석 전문성 부족 - 외부 데이터 사이언티스트와 내부 업무전문가의 협업체계 구축 |  | 정형일
RFP 작성 준비 | 프로젝트 범위 | # 철도사고 사전 대응체제 구축을 위한 사고 예측 알고리즘 개발 - 사고 데이터 초기 적재 / 외부공개 데이터 수집 및 초기 적재 - 사고 예측을 위한 인자 간 연관성 분석 - 알고리즘 개발 및 검증 - 일부 구간 적용 및 유효성 평가 |  | 박정태
| 프로젝트 일정 | 계획수립 -> 분석 -> 개발 -> 검증 (6개월) |  | 박정태
| 투입 인력 | 사내, 외부 구분하여 인력 구성 |  | 박정태
| 예산 규모 산정 | 15억 솔루션, 인프라, 인건비 구분 |  | 박정태
| 선행 과제 | ERP 시스템의 기준정보 연동 및 운영체제 연동 및 정합성 점검 |  | 박정태
| SW 솔루션 | 수집 및 저장 도구 : Hadoop EcoSystem 분석 도구 : R studio 시각 및 문서화 도구 : 오픈소스 활용 / 커스터마이징 |  | 박정태
| 빅데이터 인프라 | 전사 플랫폼 연계 |  | 박정태
| PoC / Pilot Project | 안함 |  | 박정태
RFP 작성 및 사업 준비 | 표준 요구사항 | 보안- 사내규정 준수 |  | 박정태
| 요구 인력 수준 | 10억원 이상 프로젝트에 4회이상 참여인력으로 구성 분석 컨설팅 역량 보유자(사고예측 알고리즘 개발, 데이터 기반 분석시스템 설계 등) |  | 박정태
| 투입 기간 | 계획 수립 (2w) H/W, S/W 구성(4w) 분석(알고리즘 개발)(10w) 적용(8w) 결과 검증(3w) ->24w |  | 박정태
| 필수 산출물 목록 | 사용자요구 정의서 , 시스템 설계서, 테스트 계획 및 결과서, 매뉴얼, 성과지표(KPI), 장애 대응 계획서, 인터페이스 설계서, 보안 서약서, 시스템 구축완료 보고서 |  | 박정태
| 기술 요건 | 시스템 아키텍쳐 구성도 |  | 김명선
| 벤더 선택 기준 | • 추진전략 및 사업이해도,사업수행 방법론 • 기술수준(시스템장비 구성,유지보수 방안 등) 및 기능 요구사항 충족 • 성능 및 품질 적합성 • 프로젝트 관리 및 지원(관리역량,일정계획수립,교육훈련,유지보수,기밀보안 등) |  | 한정훈
프로젝트 점검 사항 | 요인 분석 방안 | 인터뷰 등 |  | 김명선
| 데이터 확보 방안 | <데이터 확보시 유의사항> 1.수집 가능여부, 수집 방법, 품질, 비용, 주기 2.정합성 여부 (누락) 코딩불일치 잘못된 메타 데이터 데이터 자체 오류, 측정 오류 등 3. 데이터 저장 계획 4. 데이터 용량 선정 |  | 김명선
| 데이터 수집 기술 | <내부는 ETL 방식으로 유관부서 협업> 1. 내부 ERP 및 XROIS(열차운행정보시스템) - 시스템 연동 2. 사고수기록 등 DB화 (비정형 -> 정형) <외부는 실시간 크롤링, Open API 등 > 3. 통계청 정보 Open API 연계 4. TTS(Text to Speech) 5. 기상청 기상데이터
| 데이터 처리 기술 | HIVE, MapR, Spark, |  | 김명선
| 데이터 저장 기술 | HDFS(하둡분산시스템), Hbase, 카산드라, 풀럼 |  | 김명선
| 데이터 분석 기술 | R, Python, Rapidminer, ELK(엘라스틱 서치, 로그스테쉬, 키바나) -> 스플렁크 효과 가능 |  | 김명선
| 데이터 시각화 기술 | GraphX , 자체개발, 모바일App 연계, TTS(Text to Speech)(음성화) |  | 김명선
| 분석 방법론 | 1.과제 정의 : X,Y 값 정의, 분석 주체, 과제정의서 도출 2.모델링 (순환사이클로 3차 수행) ㄱ. 데이터 수집: 데이터 정의, 데이터 마트 구성, 정합성 점검, 테스트 및 검증 ㄴ. 탐색적 분석: 결측치/이상치 처리 방안을 비즈니스 전문가와 협의, 양품여부 유의차 분석, 파생변수 활용 여부, 층별화 ㄷ. 모델링: 모델링 디자인 3.업무 적용 및 안정화 ㄱ. 분석 목적에 맞게 분석모델 설계 ㄴ. 평가방법 선정 |  | 김명선
| 거버넌스 체계 | 56페이지 참조 DATA 거버넌스 (비즈니스 용어 표현 필요) |  | 김명선
| 의사소통 방안 | 프로젝트 의사소통 방안 (모델링 차수별 게이트 리뷰 실시) |  | 박정태
프로젝트 평가 | 정량적 평가 | • 빅데이터 활용 철도사고 예지 플랫폼 구축으로 안전운행서비스율 감축 및 정시율 향상 • 하둡기반 통합데이터저장소 구축으로 데이터 소유비용 절감 • 철도사고 관련 빅데이터 플랫폼 구축, 공동활용으로 중복투자 방지 등 인프라망 경제성 제고 |  | 한정훈
| 정성적 평가 | • 빅데이터 분석 프레임워크를 통한 철도사고 예측모델의 과학적 의사결정기반 마련 • 철도사고 예지 등 철도안전 통합플랫폼 구축으로 표준화/거버넌스 체계 마련 효과 • 빅데이터 전용 개발, 테스트 환경 구축으로 개발기간 단축 및 시스템 품질 향상 |  | 한정훈
| KPI 부합 여부 | • 빅데이터 기반 철도사고 예지 플랫폼 도입시 무결점 안전관리 실현으로 공사의 핵심가치 '안전우선'에 부합 • 안전운행서비스 제공을 통해 우발적 사고처리 및 유지보수비용 등을 줄여 운영비용 절감 |  | 한정훈
Note on B6: 기업이 추구하고자 하는 목표와 일치 한다는 것을 반드시 전제화 해야 함 (매우 중요)
Note on B8: - 정량적 정성적 효과 구체화 - 종단 분석 결과를 토대로 성공 가능성 제시
Note on B12: 의사결정자, 수행 인력, 지원 인력, 외주 인력
Note on B13: 내부 ¦ 컨설팅 ¦ SI ¦ 독립 프로젝트 기획 주도형 ¦ ISP 주도형 ¦ 서비스 주도형 ¦ 융합형
Note on B23: 데이터 수집 및 적재 도구, 분석 도구, 시각화 도구, 문서화 도구 등등
Note on B24: 분석 플랫폼 도입 외부 분석 플랫폼 사용 기존 HW 활용
Note on B30: 시스템 아키텍쳐

## 샘플 (hidden)
요청 정보
대분류 | 소분류 | 내용 | Status | 담당
분석 요건 정의 | 분석 주제 | 데이터 기반 철도 운행 안전관리 실현 |  | 정형일
| 분석 배경 및 목적 | ㅇ 사고조사를 통한 재발방지 대책마련이 아닌 사고, 장애의 개연성이 있는 위험요인을 데이터 분석을 통해 선제적으로 발굴하여 개선, 제거 ㅇ 부서, 사례별로 분산되어 있는 안전관리 데이터의 집중화로 데이터 기반 과학적 안전관리 실현을 통해 철도안전 컨트롤 타워역할 수행 |  | 정형일
| 기대효과 | ㅇ 사고, 장애 발생 전 위험요인 제거를 통한 선제적 안전관리 강화 ㅇ 데이터 기반의 객관적인 철도안전 대책 수립 및 투자방향 설정 |  | 정형일
| CFS(핵심성공요소) | 철도사고, 운행장애 감소 열차지연 감소 과학적 철도안전 의사결정체계 구현
| 프로젝트 KPI | 안전관련 데이터 DB화율(현재 50% -> 90%) 안전분석 알고리즘 개발(특허 10건) KORAIL 안전관리 홍보(논문등재(KCI이상) 2회, 언론홍보 2회) 사고장애 예측 정확도(현재 67%->80%) |  | 정형일
| 프로젝트 수행 방안 | ㅇ (1단계) 데이터 통합저장체계 구축 - ERP 시스템 내 데이터 통합 및 신뢰성 확보방안 마련 - 통합저장 서버 구축 및 외부 데이터 연계 ㅇ (2단계) 철도사고 위험분석 알고리즘 설계 - 안전경영정보 분석모델 설계 및 표출화면(EIS) 구현 - 사고발생 연관관계 규명, 시나리오 모델링 - 데이터 분석 알고리즘 설계 및 검증 ㅇ (3단계) 데이터 기반 위험분석 프로그램 구현 및 빅데이터 플랫폼 연계 - 데이터 분석영역 확대를 위한 저장서버 구축 및 외부 데이터 연계 - 위험분석 프로그램 설계, 구현 및 전사 플랫펌 연계 추진 |  | 정형일
| 위험요소 / 대응방안 | ㅇ 내부 역량 한계 (분석 역량, 오픈소스 운영관리) - 본 프로젝트 수행을 통해 내부 인력의 역량을 향상 ㅇ 부서, 사례별로 안전 데이터 분산되어 관리 - 안전관점의 통합 데이터 베이스 구축, 수기관리되고 있는 데이터의 DB화 ㅇ 데이터 분석 전문성 부족 - 외부 데이터 사이언티스트와 내부 업무전문가의 협업체계 구축 |  | 정형일
프로젝트 점검 사항 | 데이터 확보 방안 (내부/외부) |  |  | 김명선
| 데이터 수집 기술 | <내부는 ETL 방식으로 유관부서 협업> 1. 내부 ERP 및 XROIS(열차운행정보시스템) - 시스템 연동 2. 사고수기록 등 DB화 (비정형 -> 정형) <외부는 실시간 크롤링, Open API 등 > 3. 통계청 정보 Open API 연계 4. TTS(Text to Speech) 5. 기상청 기상데이터
| 데이터 처리 기술 | HIVE, MapR, Spark, |  | 김명선
| 데이터 저장 기술 | HDFS(하둡분산시스템), Hbase, 카산드라, 풀럼 |  | 김명선
| 데이터 분석 기술 | R, Python, Rapidminer, ELK(엘라스틱 서치, 로그스테쉬, 키바나) -> 스플렁크 효과 가능 |  | 김명선
| 데이터 시각화 기술 | GraphX , 자체개발, 모바일App 연계, TTS(Text to Speech)(음성화) |  | 김명선
| 분석 방법론 | 1.과제 정의 : X,Y 값 정의, 분석 주체, 과제정의서 도출 2.모델링 (순환사이클로 3차 수행) ㄱ. 데이터 수집: 데이터 정의, 데이터 마트 구성, 정합성 점검, 테스트 및 검증 ㄴ. 탐색적 분석: 결측치/이상치 처리 방안을 비즈니스 전문가와 협의, 양품여부 유의차 분석, 파생변수 활용 여부, 층별화 ㄷ. 모델링: 모델링 디자인 3.업무 적용 및 안정화 ㄱ. 분석 목적에 맞게 분석모델 설계 ㄴ. 평가방법 선정 |  | 김명선
| 거버넌스 체계 | 56페이지 참조 DATA 거버넌스 (비즈니스 용어 표현 필요) |  | 김명선
| 의사소통 방안 | 프로젝트 의사소통 방안 (모델링 차수별 게이트 리뷰 실시) |  | 박정태
프로젝트 평가 | 정량적 평가 | • 빅데이터 활용 철도사고 예지 플랫폼 구축으로 안전운행서비스율 감축 및 정시율 향상 • 하둡기반 통합데이터저장소 구축으로 데이터 소유비용 절감 • 철도사고 관련 빅데이터 플랫폼 구축, 공동활용으로 중복투자 방지 등 인프라망 경제성 제고 |  | 한정훈
| 정성적 평가 | • 빅데이터 분석 프레임워크를 통한 철도사고 예측모델의 과학적 의사결정기반 마련 • 철도사고 예지 등 철도안전 통합플랫폼 구축으로 표준화/거버넌스 체계 마련 효과 • 빅데이터 전용 개발, 테스트 환경 구축으로 개발기간 단축 및 시스템 품질 향상 |  | 한정훈
| KPI 부합 여부 | • 빅데이터 기반 철도사고 예지 플랫폼 도입시 무결점 안전관리 실현으로 공사의 핵심가치 '안전우선'에 부합 • 안전운행서비스 제공을 통해 우발적 사고처리 및 유지보수비용 등을 줄여 운영비용 절감 |  | 한정훈
Note on B4: 기업이 추구하고자 하는 목표와 일치 한다는 것을 반드시 전제화 해야 함 (매우 중요)
Note on B5: - 정량적 정성적 효과 구체화 - 종단 분석 결과를 토대로 성공 가능성 제시

## 샘플2
대분류 | 소분류 |  |  | 내용 | Status
분석 요건 정의 | 분석 주제 |  |  | 빅데이터 기반의 호텔 객실예약 수요 예측
| 분석 목적 |  |  | 호텔 객실예약의 수요를 예측하여 호텔 경영 수익 향상에 기여함 - 호텔 객실예약의 수요를 예측하여 객실 활용률 증대 - 마케팅 기초 데이터로 제공함 - 호텔 인력, 시설 운영 전략 수립에 활용 - 호텔 객실예약에 영향을 미치는 요인을 분석하여 대응전략 수립
| 기대효과 |  |  | - 객실예약 수요 예측을 통해 비성수기 또는 정세 이슈를 대비한 객실 활용 계획을 수립할 수 있음 - 객실예약 수요 예측을 통해 호텔 운영 자재 및 인력의 운영 계획을 수립할 수 있음 - 마케팅 효과를 극대화함 - 객실 예약 수요예측을 통해 호텔 경영 효율화에 기여할 것으로 판담됨
| 핵심성공요소 |  |  | - 이해관계자 및 유관부서의 적극적인 협조 - 수요예측에 필요한 데이터의 수집 및 지속적인 확보 방안 - 수요예측결과를 활용할 수 있는 방안이 : 마케팅 및 홍보 활용
| KPI |  | 정량적 | - 수요예측 대비 예약율 정합성 또는 오차율 : 목표 +-20%
|  |  | 정성적 | - 내부 이해관계자 등의 만족도 조사 : 목표 만족(5점 척도 중 4점)
| 이해관계자 |  |  | - 마케팅부서 - 객판부서 - 예약부서 - 전산운영부서 - 재무부서 - 경영관리부서
| 프로젝트 유형 |  |  | - 융합프로젝트 : ISP와 구축 프로젝트 동시 지행
| 프로젝트 주체 |  |  | - 마케팅부서 주체, 전산운영부서 지원
프로젝트 수행 방안
| 위험요소 / 대응방안 |  |  | - 수요예측에 필요한 데이터 수급 => 정확한 데이터의 수급을 위해 데이터 유효성 검증을 철저히 진행함
- 잘못된 예측 결과에 따른 기회 손실 => 잘못된 수요예측으로 인해 발생할 수 있는 경영손실을 방지하기 위해 수요예측 결과를 과거 객실예약 현황 데이터와의 검증을 진행함
RFP 작성 준비 | 프로젝트 범위 |  |  | - 수요예측시스템 구축
| 프로젝트 일정 |  |  | - 착수 후 6개월
| 투입 인력 |  | 내부인력 | - 마케팅부서 : 마케팅 전략기획, 프로모션 기획 담당자 => PM담당 - 객판부서 : 객판 업무 담당자 - 예약부서 : RM 담당자 - 전산운영부서 : 오페라시스템 DB, CRM DB 등 DB 담당자
|  |  | 외부인력 | - 데이터분석 전문가 - 데이터모델러 - 데이터 수집 및 개발자 - 데이터 시각화 전문가 - 시스템 아키텍처 전문가
| 예산 규모 산정 |  | 인프라 | - 1억원
|  |  | 솔루션 | - 1억원
|  |  | 인건비 | - 3억원
| 선행 과제 |  |  | - 현재 내부 보유 데이터 현황 파악
- 현업 요구사항 정의
- 내부 인프라/솔루션 현황 조사
- 도입 인프라,솔루션 자료 조사
- 외부인력 인건비 시장 단가 조사
- 외부 전문 업체 현황 조사
| SW 솔루션 |  |  | - 데이터 수집 및 적재 도구, 분석 및 개발 도구, 시각화 도구
| 빅데이터 인프라 |  |  | - 이번 프로젝트에서는 분석 플랫폼을 도입하지 않음 - 외부분석플랫폼 이용 : 빅데이터활용센터의 분석플랫폼 임대
| PoC / Pilot Project |  |  | - 사업착 수 후 1개월 이내 설계 단계에서 PoC를 수행함
RFP 작성 및 사업 준비 | 표준 요구사항
요구 인력 수준
투입 기간
필수 산출물 목록
기술 요건
벤더 선택 기준
프로젝트 점검 사항 | 요인 분석 방안 |  |  | - 이해관계자 인터뷰 - 내부 예약 및 투숙 데이터 분석 : 과거 3년 - 기존 분석 보고서 검토 - 경영전략 데이터 분석
| 데이터 확보 방안 | 내부데이터 | 오페라시스템 | - 호텔 내부 객실 예약 정보 : 내부 전산시스템, 오페라시스템 - 객실관린, 객실체크인/체크아웃관리, 객실 정보 총괄
- 객실 가격관리
|  |  |  | - 호텔 투숙 정보 : 투숙인원, 내부 결재정보, | 수집처,수집주기,수집방법,데이터형태(정형/비정형)
- 해외호텔 멤버십 관리
|  |  | CRM시스템 | - 연간회원, 유료회원 정보 관리
- 마일리지, 실적 관리
- 마케팅 활용 정보
|  |  | 회원관리시스템 | - 기업회원 등 단체회원 데이터 관리
|  |  | BI시스템 | - 오페라, CRM데이터 기반의 분석
|  |  | 자재시스템 | - 자재 구매시스템
|  |  | CAC시스템 | - 휘트니스 운영 시스템
|  | 외부 데이터 | 항공예약, 여행사 데이터
지역축제및관광데이터
지역행사데이터
SNS데이터
|  |  | 국가/경제/정세 이슈 영향데이터 | 과거 데이터를 분석하여 미래예측은 가능, 과거 데이터 확보 가능
|  |  | 평판데이터 | 구글 트랜드, 네이버 트랜드 데이터 호텔선호도조사
|  |  | 통계청자료 | 환율
경쟁사데이터
Note on B3: 기업이 추구하고자 하는 목표와 일치 한다는 것을 반드시 전제화 해야 함 (매우 중요)
Note on B4: - 정량적 정성적 효과 구체화 - 종단 분석 결과를 토대로 성공 가능성 제시
Note on B8: 의사결정자, 수행 인력, 지원 인력, 외주 인력
Note on B9: 내부 ¦ 컨설팅 ¦ SI ¦ 독립 프로젝트 기획 주도형 ¦ ISP 주도형 ¦ 서비스 주도형 ¦ 융합형
Note on B27: 데이터 수집 및 적재 도구, 분석 도구, 시각화 도구, 문서화 도구 등등
Note on B28: 분석 플랫폼 도입 외부 분석 플랫폼 사용 기존 HW 활용
Note on B34: 시스템 아키텍쳐